## ⭐メモ⭐
仕様書→ | https://docs.google.com/document/d/1LDHmNE6Vt0qcrRt72FsUdnCj9pdBJOsOXiP6Tsp1d6Q/edit?tab=t.0

## vendors
仕入先名 | よみがな | 作成日時
奥村機会株式会社 |  | 2026-04-08T04:30:20.624Z

## invoices
ID | 仕入先 | 請求年月 | 請求総額 | 明細件数 | 作成日時
6d867de2-b206-472d-bdfb-b9713988cb12 | 奥村機会株式会社 | 2026-04-01 | 2000 | 2 | 2026-04-08T04:30:16.966Z

## projects
台帳番号 | 客先名 | 営業担当 | 案件名 | 住所 | 工期開始 | 工期終了 | 契約金額_本体 | 契約金額_消費税 | 契約金額_税込 | 目標粗利率 | 目標金額_本体 | 目標金額_消費税 | 目標金額_税込 | ステータス | アラートメッセージ | 作成日時 | 更新日時
274 | （株）山一建業 | 先代（織田） | 西小倉中学校校舎ほか解体工事 | 〒611-0043 京都府宇治市伊勢田遊田7番地の1 | 2026-04-01 | 2026-12-20 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | ["進行中"] | 契約金額未定。着工後に更新が必要です。 | 2026-04-08T02:08:38.164Z | 2026-04-08T02:08:38.167Z
9728 | ツバサ建業 | 社長 | 放出下水処理場NO3.4汚泥焼却炉解体 | 大阪市城東区永田2-3-61 | 2025-03-07 | 2026-02-28 | 130730000 | 13073000 | 143803000 | 78 | 101969400 | 10196940 | 112166340 | ["保留金請求待ち"] | R8/3/31 請求待ち。保留金の入金確認が必要です。 | 2026-04-08T02:08:38.167Z | 2026-04-08T02:08:38.167Z
9744 | 芽生コンストラクション | 社長（織田一彦） | 京都女子学園中高キャンパス整備工事 | 京都市東山区今熊野北日吉町17-1 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | 134114500 | 13411450 | 147525950 | 78 | 104609310 | 10460931 | 115070241 | ["完工"] |  | 2026-04-08T02:08:38.167Z | 2026-04-08T02:08:38.167Z
10126 | （株）エムシステム | 阿部 | 2025年日本国際博覧会 協会施設整備事業 PW南東工区 | 〒554-0043 大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目他 | 2025-12-08 | 2027-12-30 | 217000000 | 21700000 | 238700000 | 78 | 169260000 | 16926000 | 186186000 | ["進行中"] | R8/3/31 請求待ち。元請: 清水・東急・村本・青木あすなろJV | 2026-04-08T02:08:38.167Z | 2026-04-08T02:08:38.167Z

## contract_changes
ID | 台帳番号 | 変更種別 | 変更日 | 変更金額_本体 | 変更金額_税込 | 備考 | 作成日時
5267e0a9-b6d2-4af7-9722-cef9c1a138f2 | 9728 | 本工事 |  | 130730000 | 143803000 |  | 2026-04-08T02:08:40.010Z
0f209eae-b480-4b35-a94f-b28594a57c5d | 9744 | 本工事 |  | 120000000 | 132000000 |  | 2026-04-08T02:08:40.193Z
a92895b7-3be5-47e5-8f73-0401eb2e6f40 | 9744 | ①追加工事 | 2025-06-30 | 428000 | 470800 | 6月分奥村機械建替分 芽生に請求 | 2026-04-08T02:08:41.650Z
a5ec3151-89ce-4fd4-bb52-be69014608e6 | 9744 | ②追加工事 | 2025-07-31 | 1327000 | 1459700 | 7月分奥村機械建替分 芽生に請求 | 2026-04-08T02:08:42.022Z
59fdee05-b709-4bbd-a463-d7dc3322e477 | 9744 | ③追加工事 | 2025-07-31 | 120000 | 132000 | 芽生 重機OP | 2026-04-08T02:08:42.421Z
5bc02876-0c2a-459c-9ac0-08e0a10223f0 | 9744 | ⑤追加工事 | 2025-08-31 | 210000 | 231000 | 芽生 重機OP | 2026-04-08T02:08:42.747Z
291bda7e-64c3-4c64-9128-b572a292798a | 9744 | ⑥追加工事 | 2025-08-31 | 2750000 | 3025000 | 6・7・8月分重機代 K.BREAKに請求 | 2026-04-08T02:08:43.060Z
453999b9-2e2f-49d4-8f0e-11ab863cc339 | 9744 | ⑨追加工事 | 2025-09-30 | 2200000 | 2420000 | 9月分重機代 K.BREAKに請求 | 2026-04-08T02:08:43.356Z
d7be2f9a-d304-4256-81f4-0f3efccef19e | 9744 | ⑩追加工事 | 2025-09-30 | 949500 | 1044450 | 8・9月分奥村機械立替代 芽生に請求 | 2026-04-08T02:08:43.632Z
b7571751-b98e-48b2-8088-1217cff8a6e7 | 9744 | ⑪追加工事 | 2025-10-31 | 1600000 | 1760000 | 10月分1.6m3重機代 K.BREAKに請求 | 2026-04-08T02:08:43.918Z
6e35d3ac-e37d-48ce-949b-6cec001de8cb | 9744 | ⑫追加工事 | 2025-10-31 | 535000 | 588500 | 10月分奥村機械立替分 芽生に請求 | 2026-04-08T02:08:44.758Z
5bb3fd43-7f4f-4b31-a5e8-36684d4bced6 | 9744 | ⑬追加工事 | 2025-11-30 | 1240000 | 1364000 | 11月分1.6m3重機代 K.BREAKに請求 | 2026-04-08T02:08:45.023Z
44f234c5-2f4d-4b94-b4da-56d345f30ba0 | 9744 | ⑭追加工事 | 2025-12-30 | 1700000 | 1870000 | 12月分1.6m3重機代 K.BREAKに請求 | 2026-04-08T02:08:45.295Z
e6b4e79e-39fa-4e02-82cc-2f9bdeea6556 | 9744 | ⑮追加工事 | 2026-01-31 | 1055000 | 1160500 | 1月分1.6m3重機代 K.BREAKに請求 | 2026-04-08T02:08:45.575Z
7ea6a2c8-ba9f-45aa-be05-8ea29b3864b8 | 10126 | 本工事 |  | 217000000 | 238700000 | 元請: 清水・東急・村本・青木あすなろJV | 2026-04-08T02:08:45.907Z

## expenses
ID | 台帳番号 | 月 | 仕入先 | 金額 | 相殺 | 備考 | 作成日時
9c5b2c85-8c08-4313-b5e7-4be518d926eb | 274 | 2026-02-01 | 奥村機械 | 55000 | なし | 特車申請 | 2026-04-08T02:08:46.577Z
08b0ce94-378a-4764-a4f1-2589ab7c732a | 9728 | 2025-03-01 | エアウォーター | 27896 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.578Z
01d6be3e-1671-4103-8596-da0e5868ba71 | 9728 | 2025-03-01 | オクセ | 67650 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.579Z
8cbdd135-fa57-4854-a938-9902c43836fc | 9728 | 2025-03-01 | 奥村機械(株) | 123970 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.580Z
55ac77d1-2b50-4dc8-9468-afca23bc942e | 9728 | 2025-03-01 | 自社 | 887559 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.580Z
a6b35e00-bcaa-47a1-a56b-170cfa4a49ad | 9728 | 2025-03-01 | 創新工業 | 46200 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.581Z
d4a00581-b89e-4fc9-ab39-f52bfac94ffd | 9728 | 2025-03-01 | 日本機綱 | 20196 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.582Z
254312d3-88f8-4334-9391-8f553de30d55 | 9728 | 2025-03-01 | 丸眞 | 94050 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.582Z
8a7efd14-ad31-47a4-b4da-e54f39e379fb | 9728 | 2025-03-01 | 安田溶工 | 33000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.583Z
e73a3d80-f212-487b-9958-9875e10cbecf | 9728 | 2025-04-01 | 奥村機械(株) | 66000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.584Z
b4cfb330-9671-4f56-84c4-3a9911177dac | 9728 | 2025-04-01 | 自社 | 2475621 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.585Z
db3b26b6-a716-4841-b596-f946f1ee2990 | 9728 | 2025-04-01 | 日本機綱 | 43296 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.585Z
02b4f5e2-5e83-417c-bd96-ec32fc818345 | 9728 | 2025-04-01 | メタルジャパン | 495000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.586Z
a549ba85-7cd1-43dc-b9a6-44b3a9db731f | 9728 | 2025-04-01 | 摂津清運 | 26400 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.587Z
4d061ae4-6615-4ea3-a699-097db7436c45 | 9728 | 2025-04-01 | 山村 | 108350 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.588Z
77c0f621-50c9-4730-a7eb-f9093fda50c8 | 9728 | 2025-04-01 | エイトコーポレーション | 733700 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.588Z
43664f67-4ee5-417d-8699-fdb97470f1d4 | 9728 | 2025-04-01 | タイラ重機建設 | 60775 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.589Z
5ce96f95-7614-4d7f-a717-ee9f95c2dbb4 | 9728 | 2025-04-01 | 三和エナジー | 17208 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.590Z
481a9033-d948-4feb-8278-b47439a2ef7b | 9728 | 2025-04-01 | 岡設備 | 253000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.590Z
3508c4f8-8dab-4949-9e8b-c7913f00a76a | 9728 | 2025-04-01 | 木本商店 | -685520 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.591Z
fda292af-7a5f-4994-9a6d-d6fde6fa8489 | 9728 | 2025-04-01 | ツバサ建業鉄代 | -3738636 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.592Z
ec21453e-cfbd-4f08-a42a-f0ac38191a58 | 9728 | 2025-04-01 | 日鉄萬金属 | -285912 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.593Z
76df4a11-d3cb-4bc6-81b3-0490f289e1d2 | 9728 | 2025-04-01 | ツバサ建業相殺 | 6039000 | なし | R7/4末請求分 | 2026-04-08T02:08:46.594Z
94300f59-3db4-4042-ab49-347c74487f93 | 9728 | 2025-05-01 | 奥村機械(株) | 72820 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.594Z
9d10b632-57f8-486f-8e5e-97086cf113ab | 9728 | 2025-05-01 | 自社 | 3855248 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.595Z
a9df7f82-5bed-4a98-96c9-9d08d92cd585 | 9728 | 2025-05-01 | 創新工業 | 429000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.596Z
404e05a2-aaca-408d-8911-c4475f0c1812 | 9728 | 2025-05-01 | 日本機綱 | 75427 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.596Z
4681370f-7e48-4afe-9d8a-bef48d7ab25e | 9728 | 2025-05-01 | 摂津清運 | 72600 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.597Z
a965e3bc-a4cd-4df2-b28a-244bf529e081 | 9728 | 2025-05-01 | 山村 | 35200 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.598Z
440f72a6-a86c-439f-9862-87c6bd31b89e | 9728 | 2025-05-01 | エイトコーポレーション | 1706495 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.598Z
a5de8a87-12fc-49fb-bd18-9cddef17c06b | 9728 | 2025-05-01 | 三和エナジー | 71902 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.599Z
8d48fcda-4655-4473-9c6f-68b1aafbb620 | 9728 | 2025-05-01 | 環境修復エージェント | 4290000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.600Z
d28e92f6-0209-44c5-a4c2-781d27ab3b4e | 9728 | 2025-05-01 | ツバサ建業鉄代 | -6263136 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.601Z
a7db3a01-c1e1-4be8-a371-234e4d767b9f | 9728 | 2025-05-01 | 日鉄萬金属 | -220243 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.602Z
4428b1d0-21d5-4989-b13e-424ae20de667 | 9728 | 2025-05-01 | ツバサ建業相殺 | 10870000 | なし | R7/5末請求分 | 2026-04-08T02:08:46.603Z
6dda016f-4dc9-4d3c-abc4-cee33fe0aa96 | 9728 | 2025-06-01 | 奥村機械(株) | 13200 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.604Z
d58c9cf6-1305-49ed-bf8f-7d588336e928 | 9728 | 2025-06-01 | 自社 | 4791963 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.604Z
d8c856c6-54f2-42ad-a78c-8bb7773e682f | 9728 | 2025-06-01 | 日本機綱 | 64944 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.605Z
6156ad6e-ccc2-44fd-a74d-f031c7237724 | 9728 | 2025-06-01 | 摂津清運 | 119900 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.606Z
3af09627-e72b-4b29-8d21-41c42d70d9c1 | 9728 | 2025-06-01 | 山村 | 244530 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.607Z
b96a4fde-ad15-4b7b-830a-48093cb0ea91 | 9728 | 2025-06-01 | エイトコーポレーション | 637498 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.607Z
fb882489-f7a1-4587-ab34-5ca6ad92a1cc | 9728 | 2025-06-01 | 三和エナジー | 58922 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.608Z
f553cf96-0260-4c87-94e1-7030784b7480 | 9728 | 2025-06-01 | アクティオ | 11165 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.612Z
e0c17a06-eaf3-42c6-9c42-5bbf91ef9238 | 9728 | 2025-06-01 | エアウォーター西日本 | 23925 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.613Z
44111609-6b0d-4220-996f-bec3afeb1bf4 | 9728 | 2025-06-01 | 旭興産業 | 6600 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.614Z
c5354c8e-bd2f-4201-9128-533c9736bdd1 | 9728 | 2025-06-01 | ニシコン | 46750 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.615Z
81834f2d-fd3e-4c9e-a63c-6dae79eee376 | 9728 | 2025-06-01 | ヨシイ | 307800 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.615Z
3d8c53ea-4468-4d51-bba1-ba1b3bb985cd | 9728 | 2025-06-01 | 日鉄萬金属 | -97724 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.617Z
b2aa5590-d118-41f7-9717-24ecca658691 | 9728 | 2025-06-01 | 衆和金属 | -84370 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.617Z
8eb0fc2c-a2eb-4a3d-ad61-ba1224553cb7 | 9728 | 2025-06-01 | ツバサ建業相殺 | 7246800 | なし | R7/6末請求分 | 2026-04-08T02:08:46.618Z
8da907c6-0f04-446f-8d73-c88d30b112cd | 9728 | 2025-07-01 | 奥村機械(株) | 2494800 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.619Z
7063b3ba-17bf-4bef-8fdf-7776a244f9c7 | 9728 | 2025-07-01 | 自社 | 4032982 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.620Z
34c81970-ec7f-47fe-ab5a-b1bc1434bf4e | 9728 | 2025-07-01 | 日本機綱 | 15444 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.623Z
8d8de994-4a9c-4170-b4e1-9ddb6e30f675 | 9728 | 2025-07-01 | 摂津清運 | 218900 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.624Z
694a1c4a-5cb9-49a5-bbb7-cd0a849ee6c5 | 9728 | 2025-07-01 | 山村 | 72270 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.625Z
ce29ac52-ced5-4cb4-982e-a21757d163cf | 9728 | 2025-07-01 | タイラ重機建設 | 198000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.625Z
13784a98-ab82-45a5-bf26-4772a88c68f0 | 9728 | 2025-07-01 | 三和エナジー | 57675 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.627Z
d19752b8-b12a-4508-96d0-42de1ce6c568 | 9728 | 2025-07-01 | 木本商店 | -7745496 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.628Z
8332e19c-72e4-4dc3-985d-be25da7cfdba | 9728 | 2025-07-01 | ツバサ建業鉄代 | -7808785 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.629Z
0d6abc22-0130-4e0a-b7d7-86a9cd8af89f | 9728 | 2025-07-01 | ツバサ建業相殺 | 2688400 | なし | R7/7末請求分 | 2026-04-08T02:08:46.630Z
a94c2867-3baf-44b0-a4f5-2d746d5fd08b | 9728 | 2025-08-01 | 奥村機械(株) | 79200 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.631Z
dc80e746-0f2e-4685-a3f1-caa1a7eabef1 | 9728 | 2025-08-01 | 自社 | 5367382 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.637Z
212a5f0f-6018-4bd2-8b0f-0c1e75e34a76 | 9728 | 2025-08-01 | 創新工業 | 546700 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.638Z
c4e9bc2b-40d2-4a39-a199-a9f3486236b9 | 9728 | 2025-08-01 | 日本機綱 | 23100 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.640Z
d52bb22d-196a-494b-a786-1eba2c035230 | 9728 | 2025-08-01 | 山村 | 54186 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.641Z
1429ce2d-d3cf-417e-83c9-8d50eea5b12a | 9728 | 2025-08-01 | 三和エナジー | 411668 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.642Z
d8a05c81-392d-4a3a-be45-e60392090da1 | 9728 | 2025-08-01 | ニシコン | 92400 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.642Z
08262046-2956-4ef6-acca-ec7633017b5d | 9728 | 2025-08-01 | 日本ニューエアー | 104500 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.644Z
e870c38f-2fde-4f12-9090-b40015da11ba | 9728 | 2025-08-01 | コベルコ | 16500 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.645Z
776e25d6-f1bb-43c6-a5f1-8c67bc58f6da | 9728 | 2025-08-01 | ジェイエムアール | 38500 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.646Z
f5292021-409f-47d9-8a35-518e865feb04 | 9728 | 2025-08-01 | 協栄工業 | 7040000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.647Z
910c1f95-99f0-41fd-87e3-66b8a7abf464 | 9728 | 2025-08-01 | 大英 | 1925000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.648Z
f461ba3e-2d2f-40bd-a53a-8093c9224faa | 9728 | 2025-08-01 | 木本商店 | -974050 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.649Z
80545d14-7880-4cb0-ab16-8d081ef09992 | 9728 | 2025-08-01 | ツバサ建業鉄代 | -353562 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.650Z
a8a079e7-84e5-4dcd-b01a-36fb14523012 | 9728 | 2025-08-01 | 日鉄萬金属 | -2439621 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.651Z
63d3f323-8460-4d87-8be3-c71e41114f0d | 9728 | 2025-08-01 | ツバサ建業相殺 | 3850 | なし | R7/8末請求分 | 2026-04-08T02:08:46.652Z
3d007faf-d565-4729-a61e-2ca3234ea2bc | 9728 | 2025-09-01 | 奥村機械 | 157740 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.653Z
964a5ab2-688c-4f66-a9de-f7a7cf47c7d7 | 9728 | 2025-09-01 | 自社 | 6231832 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.654Z
d292dc33-4621-4b05-837d-ced77dfc035d | 9728 | 2025-09-01 | 創新工業 | 410300 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.655Z
dd461943-3d82-41bf-8db6-3ff1caff9c8e | 9728 | 2025-09-01 | 英翔 | 945027 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.656Z
43b83c7d-fee9-4368-9ab9-c4456b3a14f8 | 9728 | 2025-09-01 | 英翔(値引) | -36402 | なし | ガラ代値引交渉 | 2026-04-08T02:08:46.657Z
3b2cc45d-3be8-47b0-bd27-24c0174c68e6 | 9728 | 2025-09-01 | 日本機綱 | 30800 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.659Z
396e67b4-2513-4994-855e-be276029fda1 | 9728 | 2025-09-01 | 加島 | 352000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.659Z
530e661d-8d41-4485-9b67-7e3080d3fbf8 | 9728 | 2025-09-01 | 摂津清運 | 562562 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.660Z
34b4ef52-de02-4c4b-a429-e53b5e9e6402 | 9728 | 2025-09-01 | ニシコン | 66506 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.661Z
50b91379-cae7-4e17-be02-59678ce25c8a | 9728 | 2025-09-01 | ニシコン(値引) | -1826 | なし | 値引き交渉 | 2026-04-08T02:08:46.662Z
ae3e2145-3c96-484e-979d-1d9a1eaa8049 | 9728 | 2025-09-01 | エアウォーター | 24321 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.663Z
8ee684f2-b16b-4a5a-9551-ef59514a2d0e | 9728 | 2025-09-01 | 三和エナジー | 860370 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.665Z
741cce1e-9263-4a97-a56b-d78dbdbbb8d6 | 9728 | 2025-09-01 | 山村 | 134750 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.666Z
99e396e9-d7c1-4930-9293-7574427d5d55 | 9728 | 2025-09-01 | ツバサ建業相殺 | 3795 | なし | R7/9末請求分 | 2026-04-08T02:08:46.667Z
0d7fd9d8-7b73-4b5b-a40a-b3f04a544cf5 | 9728 | 2025-10-01 | ツバサ建業鉄代 | -3513257 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.668Z
ef843b01-2eda-416b-a3c1-52c4b343d061 | 9728 | 2025-10-01 | 木本商店 | -96910 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.669Z
cab86770-477b-46be-9c42-998e2234dc56 | 9728 | 2025-10-01 | 日鉄萬金属 | -4675827 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.670Z
fe15f3da-4253-48f3-9261-c6ef5fdb0326 | 9728 | 2025-10-01 | 藤雅建設 | 3135000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.672Z
f847f712-5471-4de9-9482-c1fa2da3523f | 9728 | 2025-10-01 | 日本機鋼 | 16500 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.673Z
b9c20263-69bd-402f-ae9b-a6f921dd552a | 9728 | 2025-10-01 | 三和エナジー | 887801 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.674Z
bafd922b-26f9-47e4-b89e-4fa2668c6c6f | 9728 | 2025-10-01 | アクティオ | 17226 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.676Z
92ba11ea-7eda-4f48-b405-2908ce6e9870 | 9728 | 2025-10-01 | 摂津清運 | 1792428 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.687Z
be8adf58-2d09-44ce-b3a0-050aa07df696 | 9728 | 2025-10-01 | 安田熔工 | 158301 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.688Z
d01afc15-3b17-430b-969f-3a5b3823e4db | 9728 | 2025-10-01 | 自社 | 6449891 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.690Z
2fc39e33-3509-4e4a-97fc-2c829e9021ad | 9728 | 2025-10-01 | 英翔 | 4514614 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.691Z
7ab42aad-3e3d-47d1-9c85-ef2260618d9e | 9728 | 2025-10-01 | 米商 | 1047200 | なし | 改良土搬入 | 2026-04-08T02:08:46.692Z
03f3bfcd-563a-4d11-801f-7d02e09cf78d | 9728 | 2025-10-01 | 奥村機械 | 154366 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.693Z
163dab69-f6fa-4980-ae36-554036d70e70 | 9728 | 2025-10-01 | エア・ウォーター | 112981 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.694Z
15c4d200-2bfa-4c09-95ed-1d3204c68c7a | 9728 | 2025-10-01 | 山村 | 14080 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.696Z
4f3531a8-a173-4bae-a3bf-6331748b6750 | 9728 | 2025-10-01 | 協栄工業 | 3520000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.698Z
105c0c2b-7c2f-42ea-a19a-f3d2b9e68a34 | 9728 | 2025-11-01 | 日鉄萬金属 | -4622119 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.699Z
7aa31b39-1fa7-42b5-9d25-3ca78c801c8a | 9728 | 2025-11-01 | 木本商店 | -2557687 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.700Z
58d614d9-4f5b-4faf-b92e-7c851c82b4ba | 9728 | 2025-11-01 | アスプランテック | 12980 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.701Z
b2bbf6cb-9ebb-4f7d-a0f9-02924f3f33b4 | 9728 | 2025-11-01 | 奥村機械 | 442565 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.701Z
91682808-b5a9-41f2-9193-8b3af88c3efd | 9728 | 2025-11-01 | オールドシティ | 11000000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.702Z
84bd682f-1d12-40e3-a71b-cdfcf1a005c1 | 9728 | 2025-11-01 | 自社 | 3554856 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.703Z
fb770517-ed3e-4a97-933b-22ecd7fc6e5a | 9728 | 2025-11-01 | 安田建機リース | 331650 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.704Z
057dc827-4a31-4366-815d-5215608489f8 | 9728 | 2025-11-01 | 安田建機リース(値引) | -179128 | なし | 値引き交渉 | 2026-04-08T02:08:46.705Z
c69a6916-e63b-4822-b4a2-3d472ece9f5c | 9728 | 2025-11-01 | 安田熔工 | 158840 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.707Z
f74c14c8-0e13-4e74-aeab-acd9469e786e | 9728 | 2025-11-01 | 山村 | 14080 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.709Z
9667882e-9c60-4b46-9866-2c410c7d3465 | 9728 | 2025-11-01 | 協栄工業 | 10560000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.709Z
72e2c6c3-9835-46a6-8b2a-1970215b68c8 | 9728 | 2025-11-01 | エア・ウォーター | 238920 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.710Z
50fe0b17-1014-4915-82d7-2c94856a5ffa | 9728 | 2025-11-01 | 摂津清運 | 249150 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.711Z
0f3d882d-02b1-48ae-bebd-8a5803a0abca | 9728 | 2025-11-01 | 三和エナジー | 448669 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.712Z
68a1364d-0ebb-4434-a7b4-519e64864010 | 9728 | 2025-11-01 | オクセ | 78320 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.713Z
1b7dc658-c5a8-402a-85bc-91004899eb34 | 9728 | 2025-11-01 | ツバサ建業相殺 | 3850 | なし | R7/11末請求分 | 2026-04-08T02:08:46.714Z
b7835a9d-9ce8-420e-a251-6c95df2a93f0 | 9728 | 2025-12-01 | 日鉄萬金属 | -5877178 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.715Z
36ddce76-285a-482e-8a0a-9703358ac628 | 9728 | 2025-12-01 | 自社 | 4580667 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.716Z
9623a9c8-c451-42a2-b140-8c0392d169fc | 9728 | 2025-12-01 | ハジメコーポレーション | -3986400 | なし | R8/1/10入金済 | 2026-04-08T02:08:46.718Z
2533c50f-b845-4e92-abb5-02f7b82b320b | 9728 | 2025-12-01 | 大英 | 825000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.719Z
a3940f0a-a824-47e1-ba6a-fbe2d9154d89 | 9728 | 2025-12-01 | 協栄工業 | 7040000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.720Z
f32b6ff4-c2a4-4604-aa9a-d3e8aa49e42c | 9728 | 2025-12-01 | 丸眞 | 198350 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.721Z
7ecf7383-33b8-48e7-826e-f5b3fcd38373 | 9728 | 2025-12-01 | 奥村機械 | 1647946 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.722Z
735f61bf-d456-4192-9b1c-d49607c9027b | 9728 | 2025-12-01 | オールドシティー | 1027026 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.723Z
a51cdcdd-1619-473f-886e-d0965f5f1a3c | 9728 | 2025-12-01 | アクティオ | 51078 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.724Z
b70bf603-ec01-4a1b-8246-e6dc5e6c1a17 | 9728 | 2025-12-01 | タイラ重機建設 | 507100 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.726Z
64e0057f-4616-4665-bc29-920dbd8dca8f | 9728 | 2025-12-01 | ツバサ建業 | -5615082 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.727Z
462288af-d199-4aa2-8f2b-761af853b782 | 9728 | 2025-12-01 | 木本商店 | -1094060 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.728Z
1f0bb585-e28b-46dd-9ee9-22e77f0ebcd2 | 9728 | 2025-12-01 | 安田熔工 | 136950 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.730Z
28d100cb-46fb-4bf1-864b-04fb06b0449b | 9728 | 2025-12-01 | ニシコン | 14366 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.731Z
18b86a0f-ecd1-4bc6-9588-549db8e14606 | 9728 | 2025-12-01 | ニシコン(値引) | -14366 | なし | 値引き交渉 | 2026-04-08T02:08:46.732Z
5851cc57-10e0-4173-9a37-2c6c968ccc98 | 9728 | 2025-12-01 | 摂津清運 | 59950 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.733Z
ef72cee2-b9c3-47cf-b644-9f5d0b25a220 | 9728 | 2025-12-01 | 三和エナジー | 452927 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.734Z
cae656d2-a110-4e9b-a921-3ecba40f8e34 | 9728 | 2025-12-01 | エア・ウォーター | 30195 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.735Z
89eca17f-9eef-42e6-a05c-14921a048989 | 9728 | 2025-12-01 | オクセ | 78320 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.736Z
9924cc55-c606-45eb-acba-63bbd804f1a4 | 9728 | 2026-01-01 | 日鉄萬金属 | -25557312 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.738Z
e5ee7154-a9ce-472f-92ae-61e6c7405689 | 9728 | 2026-01-01 | 木本商店 | -1862267 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.739Z
14af417f-6513-4943-91a7-c811a29ae9b9 | 9728 | 2026-01-01 | ツバサ建業鉄代 | -8170162 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.740Z
4c18f224-0e14-48ac-abbb-04113921ddf1 | 9728 | 2026-01-01 | 自社 | 7120581 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.741Z
88e505a5-bf61-4715-bf7c-1b059d845812 | 9728 | 2026-01-01 | アクティオ | 23408 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.742Z
563e41b3-3c91-458d-b4a4-cb1378f62dd8 | 9728 | 2026-01-01 | 協栄工業 | 5280000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.743Z
f125f106-bf80-476e-8e39-aed0703cf50a | 9728 | 2026-01-01 | 奥村機械 | 1410016 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.744Z
fe27747f-91d4-433b-8aa9-6c255388ced9 | 9728 | 2026-01-01 | 摂津清運 | 59950 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.745Z
81c6e35b-0164-490d-ae57-c9cc90bc6a68 | 9728 | 2026-01-01 | 大英 | 5627600 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.746Z
ca6a693f-ccf4-4d35-8ff2-e370aa2285af | 9728 | 2026-01-01 | 日本機鋼 | 42570 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.748Z
69bf2fd2-5225-47f3-afb8-f9eb5b0d82ed | 9728 | 2026-01-01 | 安田熔工 | 142340 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.749Z
e5e766ec-42c0-410f-8ce3-32181113ceba | 9728 | 2026-01-01 | 安田建機リース | 6380 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.749Z
8ab40301-3d55-4fd2-86b7-fe95b7a41708 | 9728 | 2026-01-01 | 三和エナジー | 836288 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.751Z
8c282f44-5edf-4a0c-9e35-43f6f7f6aab9 | 9728 | 2026-01-01 | ニシコン | 14300 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.752Z
cf32aa2d-a45e-4539-b01e-ef50749cb1d6 | 9728 | 2026-01-01 | エア・ウォーター | 28512 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.753Z
d28ffc68-eddd-488d-9727-d188480c3388 | 9728 | 2026-01-01 | 英翔 | 3300 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.754Z
28503c35-8fce-4f7e-a4b9-761484a80e2f | 9728 | 2026-01-01 | タイラ重機建設 | 66000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.755Z
0994d8cf-bd89-4865-bd49-3d3a1274f079 | 9728 | 2026-02-01 | ツバサ建業鉄代 | -6320886 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.756Z
316d58f4-ed72-41b1-9cda-4a155147c065 | 9728 | 2026-02-01 | 木本商店 | -3502609 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.756Z
5e1e02ed-b290-4685-9e93-bb386422cf26 | 9728 | 2026-02-01 | 日鉄萬金属 | -49260029 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.757Z
20a567ab-cf5b-44c8-8455-5d3a227f76da | 9728 | 2026-02-01 | 奥村機械 | 547176 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.758Z
80863160-5ff8-49b5-8375-193ee754feda | 9728 | 2026-02-01 | 自社 | 7641667 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.758Z
7565f395-3004-4dfa-ab36-a173250e5625 | 9728 | 2026-02-01 | 安田建機リース | 57640 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.760Z
534fbc60-fda0-4d29-b411-130fc49b2cf1 | 9728 | 2026-02-01 | 安田熔工 | 66000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.761Z
8ee0bf66-5b7a-49a0-be6c-ac608988c3ae | 9728 | 2026-02-01 | エア・ウォーター | 182842 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.761Z
706c52a0-9e9a-4bbc-97a7-c19bab780f4e | 9728 | 2026-02-01 | ニシコン | 502810 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.762Z
ab51a4b4-3252-4f0d-b0dd-9cbfb1956392 | 9728 | 2026-02-01 | 日立建機日本 | 44000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.763Z
c9823498-7d44-4dd4-95d2-c27869e2e673 | 9728 | 2026-02-01 | ツバサ建業 | 193017 | なし | 菅材料代工費 | 2026-04-08T02:08:46.763Z
7259673b-bb5a-497b-b966-278b2911b556 | 9728 | 2026-02-01 | 大英 | 1757800 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.764Z
3edf5f28-4946-490f-b32f-4b0f955ba426 | 9728 | 2026-02-01 | アクティオ | 15840 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.765Z
da207e23-8795-4cc6-bb6b-8537d1364482 | 9728 | 2026-02-01 | 三和エナジー | 1193116 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.765Z
5d952fea-dac9-4a55-8dfe-015d96b4c26e | 9728 | 2026-02-01 | オールドシティ | 11480000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.766Z
25d605cc-7ce6-43c9-87c8-a13c44f670e1 | 9728 | 2026-02-01 | オールドシティ(交通費等) | 1709368 | なし | 交通費+酸素代共 | 2026-04-08T02:08:46.767Z
a61ecbaf-032d-4c5d-8c85-6fd8f753aa56 | 9728 | 2026-02-01 | 摂津清運 | 2918608 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.768Z
f4e2f966-d3af-4de5-8312-da408c70bb7c | 9728 | 2026-02-01 | 米商 | 748000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.769Z
1adeb37a-ea38-4842-876b-1f33a6a72eaa | 9744 | 2025-03-01 | 大窪創業 | 398750 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.771Z
a5ebcb01-15ad-4586-b7a0-4298ad9b88f4 | 9744 | 2025-03-01 | 森下興業 | 158400 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.772Z
5c7a9e1c-5a78-484e-8790-45b5e819a3fa | 9744 | 2025-04-01 | 大窪総業 | 371250 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.772Z
f09e5d11-2af7-440d-971b-f3802c06cd12 | 9744 | 2025-04-01 | 森下興業 | 316800 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.773Z
0bf7a4fc-c565-4776-8141-4044937bc7f7 | 9744 | 2025-04-01 | 奥村機械 | 91300 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.774Z
e348993c-2406-479c-b81c-32b0a3167094 | 9744 | 2025-04-01 | 京鳶 | 2200000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.774Z
d166ddd2-94ec-47b6-8cbb-2f90b3e552fc | 9744 | 2025-04-01 | 自社 | 2448784 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.775Z
34b6f536-2128-4e94-bc1c-8605af9c0135 | 9744 | 2025-04-01 | 創新工業 | 4346860 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.776Z
dbce3d35-3c2e-4b46-95a7-acc9b07207c1 | 9744 | 2025-04-01 | 西田商工 | 5958 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.777Z
930738a6-9ee7-48e3-8959-f6513ae4c25c | 9744 | 2025-04-01 | 日本機綱 | 139458 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.778Z
9f6c6fd9-6a69-45fe-be99-5c348a70d140 | 9744 | 2025-04-01 | 安田建機リース | 267850 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.778Z
eaaef7cf-c760-4b15-8b63-83e32d4afe30 | 9744 | 2025-04-01 | 安田溶工 | 83226 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.779Z
5b9849f7-95bb-48b0-8923-d6746aad174a | 9744 | 2025-04-01 | ヨシイ | 367180 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.780Z
aff945d6-4397-4836-a09a-229e6426085c | 9744 | 2025-04-01 | コベルコササイナカムラ | 103400 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.781Z
6116100a-3c85-4bc7-8f0a-7f500e362a97 | 9744 | 2025-04-01 | 三和エナジー | 57460 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.782Z
8774d2c9-a972-415a-9cb9-4f2979b9a711 | 9744 | 2025-04-01 | 木本商店 | -162910 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.783Z
1b455272-4629-4005-931b-4872021a1e6d | 9744 | 2025-04-01 | 日鉄萬金属 | -108031 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.784Z
ab2405e3-74e9-4cd9-9e92-421dd5d40866 | 9744 | 2025-05-01 | 大窪総業 | 618750 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.785Z
3669486c-1745-458c-a272-386b61ccad96 | 9744 | 2025-05-01 | 森下興業 | 435600 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.786Z
18376570-c746-45dc-85d9-09279529d6d3 | 9744 | 2025-05-01 | 京鳶 | 1100000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.786Z
cb5b4788-85e6-454e-824e-0bd49a5ec9b1 | 9744 | 2025-05-01 | 自社 | 2330520 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.787Z
13df8ae2-26fc-4a91-8a70-22eaf94b8b9f | 9744 | 2025-05-01 | 創新工業 | 4394540 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.788Z
e3cfaa58-feac-4708-a301-792da97de16e | 9744 | 2025-05-01 | 日本機綱 | 17589 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.788Z
5f2c931c-de6b-4aca-902c-c4a31618cd8c | 9744 | 2025-05-01 | 安田建機リース | 447532 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.789Z
56ca9fb7-086d-453a-ba26-2ef2cf3098dc | 9744 | 2025-05-01 | 安田溶工 | 178233 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.789Z
56f478df-1c2b-4dfa-8a3b-8d351c4b192e | 9744 | 2025-05-01 | ヨシイ | 603900 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.790Z
8f1871ed-ffe0-4149-b988-d7ebb97d53e0 | 9744 | 2025-05-01 | 三和エナジー | 64655 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.791Z
6ded0c95-6efa-46bd-8e87-434bf1311890 | 9744 | 2025-05-01 | ニシコン | 12826 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.791Z
c025e7fc-f93c-47ba-9f38-a31648995c3a | 9744 | 2025-05-01 | 西田産業 | 41811 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.792Z
c7825195-3e24-4d45-bb8b-66edf27c9070 | 9744 | 2025-05-01 | 藤本石油 | 16061 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.792Z
1b124138-82b8-4353-a8da-5d8110c979cf | 9744 | 2025-05-01 | 木本商店 | -1510256 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.793Z
25ba0d18-ec3a-413f-943c-1b5a94f8718e | 9744 | 2025-06-01 | 大窪総業 | 550000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.794Z
0e2118a4-3955-4c9b-9ac8-d74f2864c3c5 | 9744 | 2025-06-01 | 奥村機械(株) | 1856800 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.795Z
ce43157b-9704-4317-803c-9a2448bb6ce4 | 9744 | 2025-06-01 | 京鳶 | 1100000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.795Z
86739194-85b2-41ca-b736-64e1c3318615 | 9744 | 2025-06-01 | 自社 | 5155835 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.796Z
d8b8c2cc-296c-4dd8-9954-8d7e3d1a7c47 | 9744 | 2025-06-01 | 創新工業 | 4972560 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.797Z
5beec53c-01c9-491c-9fbf-f1598fbf6edb | 9744 | 2025-06-01 | 日本機綱 | 97625 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.797Z
d2519b3d-4b58-4c21-a953-a53e480a8c50 | 9744 | 2025-06-01 | 安田建機リース | 412780 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.798Z
024e7a53-31a8-4d6e-96b6-285e57be45a1 | 9744 | 2025-06-01 | 安田溶工 | 543664 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.799Z
52c34eb8-670b-4b0e-a7cb-11ad776f69dd | 9744 | 2025-06-01 | ヨシイ | 411400 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.799Z
e19749a5-7eab-4c69-9357-51f9f7f3e1c2 | 9744 | 2025-06-01 | 三和エナジー | 903197 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.800Z
044e96e0-fe6e-4db0-aea5-5708281a6db4 | 9744 | 2025-06-01 | 西田産業 | 44671 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.801Z
0f1c3d76-cdd9-4263-b1ac-1b9d5012e5e1 | 9744 | 2025-06-01 | 藤本石油 | 10937 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.802Z
70e8785f-17e9-471b-ae50-26891efbc174 | 9744 | 2025-06-01 | 太志建興 | 33000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.802Z
0d453a0d-61fd-400b-9890-734dd2c9e4bc | 9744 | 2025-06-01 | 丸眞 | 114570 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.803Z
e234696b-7644-4618-9afe-88ffa1cb1f5a | 9744 | 2025-06-01 | 木本商店 | -524150 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.803Z
b8e8f131-1f0d-444c-88c1-816c2a67e48e | 9744 | 2025-06-01 | 日鉄萬金属 | -3665565 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.804Z
8bff5cfb-6ffc-4bfc-8ca6-c8a3904f176a | 9744 | 2025-06-01 | 芽生相殺 | 3027420 | なし | 6/末請求分で相殺 | 2026-04-08T02:08:46.805Z
b2d6a80a-7ff3-42b9-a132-fb8c8be956d2 | 9744 | 2025-07-01 | 大窪総業 | 467500 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.806Z
f2a5c3b4-49fb-4363-bf5c-fc3777d76dcb | 9744 | 2025-07-01 | 奥村機械(株) | 2420000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.806Z
221e6e76-0eb4-409c-970a-ce3754677d41 | 9744 | 2025-07-01 | 京鳶 | 4400000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.808Z
834e175e-9af4-4c85-a7fd-33fc56415e6b | 9744 | 2025-07-01 | 自社 | 5144300 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.808Z
ff681317-e743-445e-8fb4-4069e986dcf8 | 9744 | 2025-07-01 | 創新工業 | 5063050 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.809Z
94978a7a-8293-4938-9cd9-21c366047d7a | 9744 | 2025-07-01 | 安田建機リース | 328496 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.809Z
92319dc3-6a25-4841-8420-89da6fa33135 | 9744 | 2025-07-01 | 安田溶工 | 794893 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.810Z
189dee15-eb16-4547-90de-8f58637bef6b | 9744 | 2025-07-01 | ヨシイ | 550000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.811Z
6a8ee439-27b6-4a50-b8fa-fd24e7638b1e | 9744 | 2025-07-01 | 三和エナジー | 1253591 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.811Z
dff4cd75-55a9-4608-8904-6194d0fc42e8 | 9744 | 2025-07-01 | 丸眞 | 605140 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.812Z
307248c1-0775-46ef-8c7f-796f17ec147e | 9744 | 2025-07-01 | 近江屋ロープ | 6875 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.812Z
20e59f8e-0553-4ce9-b81e-28b4efed47d4 | 9744 | 2025-07-01 | 木本商店 | -445280 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.813Z
5cb23016-d76d-4b1e-a0ae-a761ac774848 | 9744 | 2025-07-01 | 日鉄萬金属 | -7167750 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.813Z
6f6d680b-4c4f-46a3-b05d-d14db6706e7d | 9744 | 2025-07-01 | 亀岡合砕 | -333920 | なし | 8/29入金済 | 2026-04-08T02:08:46.814Z
3646deba-eaf4-43d8-b3c4-0f7cc3e9fb81 | 9744 | 2025-07-01 | 芽生相殺 | 342496 | なし | 7/末請求分で相殺 | 2026-04-08T02:08:46.814Z
5edcf3eb-3e24-4938-8528-08e22c2ea6a1 | 9744 | 2025-08-01 | 奥村機械(株) | 792000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.815Z
9f1a4e71-6703-46fa-898c-9dead31150f7 | 9744 | 2025-08-01 | 日本機綱 | 71500 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.815Z
074de1d1-7e88-441d-9d5a-60d54bd542be | 9744 | 2025-08-01 | ヨシイ | 1499300 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.816Z
9d9abae8-2d47-495e-a2df-a65636bfd1b8 | 9744 | 2025-08-01 | 丸眞 | 712310 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.817Z
a8a9a63f-c2d1-4c8f-b27b-c4245e75a6ab | 9744 | 2025-08-01 | 日鉄萬金属 | -5130890 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.817Z
55a9764e-e18e-4f38-8abf-ea9cb89c47a6 | 9744 | 2025-08-01 | ニシコン | 92400 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.817Z
0bd0bb0c-ba48-4eb5-901e-39ec7e2979b9 | 9744 | 2025-08-01 | 京鳶 | 4400000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.818Z
b9fb0503-bffc-4bd3-bf33-d194a4ef7952 | 9744 | 2025-08-01 | 創新工業 | 3053680 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.818Z
f480f110-f668-4d82-abbe-141e92e584b3 | 9744 | 2025-08-01 | 安田建機リース | 328496 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.819Z
f114968d-948e-40f0-8d98-168e6c3023ad | 9744 | 2025-08-01 | 安田溶工 | 22000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.820Z
f3ab23b5-40cc-4cf2-a4ba-c030581adbbc | 9744 | 2025-08-01 | 三和エナジー | 1048703 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.821Z
7157ad6b-eb64-494c-9c93-9e2e6138a3aa | 9744 | 2025-08-01 | 西田産業 | 92176 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.822Z
f6ed4821-8952-4bff-83f8-5b9714ba0263 | 9744 | 2025-08-01 | 自社 | 5080000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.822Z
92742698-35c5-4c8b-b00b-1d13f606dee7 | 9744 | 2025-08-01 | 亀岡合砕 | -727861 | なし | 9/12入金済 | 2026-04-08T02:08:46.823Z
441f521e-ad6b-4ff5-b796-8cc8d060e694 | 9744 | 2025-08-01 | 芽生相殺 | 2331230 | なし | 8/末請求分で相殺 | 2026-04-08T02:08:46.824Z
febe4001-043a-4ca9-80bf-d18ee5dfd97f | 9744 | 2025-09-01 | 亀岡合砕 | -726359 | なし | 10/15入金済 | 2026-04-08T02:08:46.824Z
c274bcf5-0fa0-4e1b-a666-60dc5077b489 | 9744 | 2025-09-01 | 丸眞 | 787290 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.825Z
c44e694c-0ed7-46f2-8837-1bce82017e7a | 9744 | 2025-09-01 | 奥村機械 | 341000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.825Z
701a4601-0b9d-4822-83bb-7dc3a8604f7f | 9744 | 2025-09-01 | 奥村機械(追加) | 252450 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.826Z
1615f8e6-e1b0-47c9-ac74-a6f97aaa2bad | 9744 | 2025-09-01 | 創新工業 | 1890720 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.827Z
2dca758c-6e95-4922-8823-05a851be7064 | 9744 | 2025-09-01 | 日本機綱 | 35750 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.828Z
40d64113-061d-400f-a7fb-bb5a60d31db2 | 9744 | 2025-09-01 | 京鳶 | 2200000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.828Z
e8c3faed-383a-48c0-9d9e-3c8ada6eb31b | 9744 | 2025-09-01 | 安田建機リース | 173654 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.829Z
045848b4-cbce-41de-a509-e0824cbbf83c | 9744 | 2025-09-01 | 安田溶工 | 111100 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.830Z
39a7fe41-7cf2-45eb-b34e-7a39c02d0eaa | 9744 | 2025-09-01 | ニシコン | 39600 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.831Z
9d3f063e-553e-40e1-bc80-b55f02ee98f6 | 9744 | 2025-09-01 | 三和エナジー | 1048534 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.831Z
695aa8c2-e2b7-4110-8569-28c437ee8323 | 9744 | 2025-09-01 | 西田産業 | 6050 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.832Z
6ee2ebcd-ac10-40ef-bcec-3cec098f0f5a | 9744 | 2025-09-01 | 自社 | 4651500 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.833Z
cbe86347-e093-43eb-9926-e57c762835de | 9744 | 2025-09-01 | 芽生相殺 | 13440009 | なし | 9/末請求分で相殺 | 2026-04-08T02:08:46.833Z
2fcb2bd5-e072-409d-9079-9596bc12a95b | 9744 | 2025-10-01 | 日鉄萬金属 | -17061341 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.834Z
be913fba-6a15-4c1c-9ccd-06e88d9dca86 | 9744 | 2025-10-01 | 亀岡合砕 | -692778 | なし | 11/28入金済 | 2026-04-08T02:08:46.835Z
f8b6d36c-e6da-48a5-b812-8b010be658db | 9744 | 2025-10-01 | 森下興業 | 402600 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.836Z
fc89bedc-848d-4444-97fe-fc55e731b0b2 | 9744 | 2025-10-01 | 大窪総業 | 632500 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.837Z
9aeec7ab-6c95-4e85-aca8-a01a561a13eb | 9744 | 2025-10-01 | 日本機鋼 | 1144 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.837Z
77ac0fec-7140-4335-aee9-fb566ad312f9 | 9744 | 2025-10-01 | 三和エナジー | 686193 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.838Z
f60111d4-1ca7-478a-b214-7b5688f9386e | 9744 | 2025-10-01 | 自社 | 9391000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.839Z
f2b29fb0-5d9e-416b-a03c-3a0bf3f248cb | 9744 | 2025-10-01 | 京鳶 | 4400000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.840Z
4f94ccb5-68c7-4e67-a029-f0be1ed2e140 | 9744 | 2025-10-01 | 安田熔工 | 547008 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.841Z
c6a6a701-c645-4127-b49c-fd04ad6c6b4f | 9744 | 2025-10-01 | 安田熔工(値引) | -79445 | なし | 値引き交渉 | 2026-04-08T02:08:46.843Z
39d9f1a2-6490-4ab3-95cd-4aa4172df6db | 9744 | 2025-10-01 | 安田建機リース | 81840 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.844Z
caf7ea2a-2f96-45f8-89fc-cfa409dccc34 | 9744 | 2025-10-01 | 丸眞 | 925050 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.844Z
fa0a8865-a9fa-4586-af03-af59dba08169 | 9744 | 2025-10-01 | 加島 | 2210695 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.845Z
6044dac4-06fe-42ce-b118-4c4ed52c17f4 | 9744 | 2025-10-01 | 奥村機械(自社分) | 706684 | なし | 自社分 | 2026-04-08T02:08:46.846Z
37ad1b3b-c7b0-47a7-bae6-5bd4fdc825b5 | 9744 | 2025-10-01 | 奥村機械(芽生分) | 588500 | なし | R7/10/30請求済 | 2026-04-08T02:08:46.847Z
0e7de695-5a86-4939-bc47-f17ca5c8e04e | 9744 | 2025-10-01 | 西田産業 | 93221 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.848Z
87850d1d-0bce-4107-934d-6ef1cf30d812 | 9744 | 2025-10-01 | 芽生相殺(10末) | 5738183 | なし | 10/末請求分で相殺 | 2026-04-08T02:08:46.849Z
a92b6667-53c0-44b7-a297-66ab334d68bf | 9744 | 2025-10-01 | 芽生相殺(11末) | 10568492 | なし | 11/末請求分で相殺 | 2026-04-08T02:08:46.849Z
dd316835-debd-46a1-8129-db324a9fb8d2 | 9744 | 2025-11-01 | 日鉄萬金属 | -5664259 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.850Z
20f9dfb6-91f7-41cb-b6fc-27409118a6b7 | 9744 | 2025-11-01 | 大窪総業 | 605000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.851Z
408baea9-0914-4c18-b7b5-a45920f3ad6b | 9744 | 2025-11-01 | 巖本金属 | -652644 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.852Z
60169bea-f5e3-46d6-91cc-f6bce0311f39 | 9744 | 2025-11-01 | 木本商店 | -525195 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.853Z
b3f9d785-f984-43a1-bb3b-59d1748dc95f | 9744 | 2025-11-01 | 亀岡合砕 | -1174684 | なし | 12/15入金済 | 2026-04-08T02:08:46.854Z
398eb7d7-f5ad-45ed-b097-779d63a6db80 | 9744 | 2025-11-01 | 自社 | 7241100 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.855Z
21240e04-ab6e-4210-ae8c-7194672c1f90 | 9744 | 2025-11-01 | 加島 | 1702627 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.856Z
89926edb-7539-4eff-a797-aa53221a2db7 | 9744 | 2025-11-01 | 丸眞 | 873970 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.857Z
89b0c2d8-dd4b-4fed-85e3-acfa05b00360 | 9744 | 2025-11-01 | 奥村機械 | 2480500 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.858Z
9ac382f1-2fb7-4708-a452-0e729958f3f0 | 9744 | 2025-11-01 | 日本機鋼 | 4400 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.859Z
bff9435e-7ba0-4858-aef0-d150cf21054d | 9744 | 2025-11-01 | 安田建機リース | 180290 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.860Z
2ba92946-df09-4c8a-a6bd-8ccccbf36d4a | 9744 | 2025-11-01 | 安田熔工 | 865568 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.861Z
d4bf70bc-a4d7-4de1-a646-d542234cc691 | 9744 | 2025-11-01 | 安田熔工(値引) | -75109 | なし | 値引き交渉 | 2026-04-08T02:08:46.862Z
bcdaa5fd-f6c5-4190-bdd4-80c5844090cb | 9744 | 2025-11-01 | ニシコン | 484000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.862Z
ba83a1ca-b7b4-42dc-80aa-71b08a7407f1 | 9744 | 2025-11-01 | ヨシイ | 156200 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.869Z
5702fc47-e5a9-4e24-95c1-138ad5eb31fa | 9744 | 2025-11-01 | 京鳶 | 2200000 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.869Z
f6867257-d1e0-4b80-bc79-c3308ac04e88 | 9744 | 2025-11-01 | 芽生相殺 | 14246577 | なし | 11/末請求分で相殺 | 2026-04-08T02:08:46.870Z
6d570428-8d0a-4b9b-883b-23f3430451d9 | 9744 | 2025-12-01 | 日鉄萬金属 | -221914 | なし | 11/28分 | 2026-04-08T02:08:46.871Z
3c61eeee-c083-4237-a79c-4e4f040bc505 | 9744 | 2025-12-01 | 奥村機械 | 619300 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.871Z
f47fdf09-55cd-4853-ba21-a3da47a56b0c | 9744 | 2025-12-01 | 安田熔工 | 102718 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.873Z
27159c8f-5017-4052-bf30-9c536ea673f8 | 9744 | 2025-12-01 | 加島 | 16381 | なし | 12/2分 | 2026-04-08T02:08:46.874Z
1af4c6e2-1dc6-484b-8e62-fadda1e8207f | 9744 | 2025-12-01 | 自社 | 63500 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.875Z
c268b41b-3f8e-4381-b0aa-18e1bdd48594 | 9744 | 2025-12-01 | 芽生相殺 | 7974828 | なし | 12/末請求分で相殺 | 2026-04-08T02:08:46.877Z
df5d6c44-51b2-4f8a-bdbd-0546d8a4140d | 9744 | 2026-01-01 | 奥村機械(NW分) | 491480 | なし | ネクストワンの分 | 2026-04-08T02:08:46.877Z
dedd4277-285c-413d-b81e-14934a03c156 | 9744 | 2026-01-01 | 奥村機械(芽生分) | 866800 | なし | 芽生の分 | 2026-04-08T02:08:46.878Z
65f775c7-920b-4da2-bd08-c5b152156388 | 9744 | 2026-02-01 | 奥村機械 | 214500 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.879Z
93665cb1-0bf8-4b3c-a1f1-7603c61e76fe | 9744 | 2026-02-01 | 安田熔工 | 192500 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.880Z
65c0ef94-2205-494e-bfdb-3ff4e99beae1 | 9744 | 2026-02-01 | ニシコン | 489500 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.881Z
815a66f2-83c6-41c3-9b58-3449e44f2078 | 10126 | 2025-12-01 | 大窪総業 | 480480 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.882Z
4ead4679-a641-4dc0-9f07-f728a9d02f35 | 10126 | 2025-12-01 | 自社 | 2418700 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.883Z
f047d02f-f1e8-4fda-b26f-4c4623a4ed8f | 10126 | 2025-12-01 | 奥村機械 | 250800 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.884Z
a63d8e8c-6aee-405d-b833-1307c2b3e65b | 10126 | 2025-12-01 | 大剛 | 2750890 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.885Z
64d2ffa3-71a3-489f-992f-70b684aeff7a | 10126 | 2025-12-01 | アクティオ | 34276 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.886Z
f98ce13b-457a-4aef-b3b1-bd66ba74fa2b | 10126 | 2025-12-01 | 三貴メタル | -617860 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.887Z
2adfc767-66db-45e3-8b53-b1c8e3eb562b | 10126 | 2025-12-01 | 衆和金属 | -116446 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.888Z
0b312687-568c-4748-a88f-a62cd2fc5dab | 10126 | 2025-12-01 | 木本商店 | -33550 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.889Z
6283f7cf-aec2-472e-b41f-bbd25fe2b12a | 10126 | 2025-12-01 | 日本機鋼 | 202136 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.889Z
6c08e4c3-4cd6-44b4-94e5-80ee30e28ce8 | 10126 | 2025-12-01 | 安田建機リース | 5786 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.890Z
54e2f887-f579-477c-ad42-2d3c7ff5ef73 | 10126 | 2025-12-01 | ニシコン | 69355 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.890Z
2c695f0d-f53c-4efd-a562-d876d709463b | 10126 | 2025-12-01 | 加島 | 55333 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.892Z
85cfc5f1-d769-4e44-8269-5c7d2a864dac | 10126 | 2026-01-01 | 三貴メタル | -647746 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.892Z
76763e40-cea5-41a0-bdbb-53d1019765dc | 10126 | 2026-01-01 | 自社 | 3048580 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.893Z
8c7f4b01-d6e4-4b3d-9a6d-9dade7109c3c | 10126 | 2026-01-01 | 巖本金属 | -1555950 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.894Z
8a9e16a4-d4e7-4fee-8fc1-b7504cfecc48 | 10126 | 2026-01-01 | アクティオ | 68090 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.894Z
ad29b960-ed0a-4cb2-8f3a-e9b6f35792fd | 10126 | 2026-01-01 | 加島 | 132416 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.895Z
293ac190-a28d-4d55-af5b-77a4081eb817 | 10126 | 2026-01-01 | 創新工業 | 1464880 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.896Z
c4347634-2258-4d09-80eb-a42483e7809d | 10126 | 2026-01-01 | 日本機鋼 | 36586 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.896Z
15658daa-ca7e-4389-b33d-88361bdf5084 | 10126 | 2026-01-01 | ニシコン | 89648 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.897Z
99e04ba6-2637-4485-8e29-e5d7b945ad45 | 10126 | 2026-01-01 | 大剛 | 5334525 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.898Z
8988ae40-53ff-4de8-b9e2-eea21081b3d5 | 10126 | 2026-01-01 | 大窪総業 | 601920 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.899Z
e42b17d1-8cad-41f1-9895-c758ed886d17 | 10126 | 2026-02-01 | 三貴メタル | -10216767 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.900Z
e4f9228f-bb4d-45eb-b4ff-1b04b84830b2 | 10126 | 2026-02-01 | 巖本金属 | -5006628 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.900Z
7fee7d4b-f3c6-4edc-8b83-3502502dea7f | 10126 | 2026-02-01 | 衆和金属 | -514877 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.901Z
e64393c2-47df-4842-9406-d233f6b0790c | 10126 | 2026-02-01 | 自社 | 3295732 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.902Z
a911553e-6a83-4b43-b5f7-690cbc05de63 | 10126 | 2026-02-01 | 奥村機械 | 971300 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.902Z
71966e66-63cf-4467-bf68-773e17576320 | 10126 | 2026-02-01 | 安田建機リース | 477840 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.903Z
14014a60-763c-4d43-8221-99228b650f88 | 10126 | 2026-02-01 | 安田熔工 | 284460 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.904Z
9bef0b4a-8f33-457a-85bd-12f7fa759e9b | 10126 | 2026-02-01 | 創新工業 | 1305740 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.905Z
ba1b1976-ea70-4501-8676-aedfc155b917 | 10126 | 2026-02-01 | 丸眞 | 243920 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.906Z
1727aec7-10da-49f3-9774-c1af006899ed | 10126 | 2026-02-01 | ニシコン | 122463 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.906Z
85ee9850-0bd4-47d2-9f86-e2a7abaefe27 | 10126 | 2026-02-01 | 日本機鋼 | 36586 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.907Z
733e7c9f-5f1e-467e-82e8-f5baf59af815 | 10126 | 2026-02-01 | 大剛 | 5235410 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.907Z
29e297b8-fccb-4520-bf7d-c7d38e8c0915 | 10126 | 2026-02-01 | 加島 | 785340 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.908Z
e08243e5-fbcf-4f1b-933b-fbf5c074bacf | 10126 | 2026-02-01 | アクティオ | 69740 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.909Z
72235eb1-9cfc-4bf4-8962-e3ef2b0555bd | 10126 | 2026-02-01 | 大窪総業 | 489060 | なし |  | 2026-04-08T02:08:46.909Z
567de9cc-133c-4a40-b005-bfea921c1249 | 274 | 2026-04-01 | 奥村機会株式会社 | 1000 |  | ex | 2026-04-08T04:30:15.963Z
9fc3b968-45b4-49ea-a544-35f900a01c87 | 9728 | 2026-04-01 | 奥村機会株式会社 | 1000 |  | ex | 2026-04-08T04:30:16.466Z

## billings
ID | 台帳番号 | 請求日 | 種別 | 請求金額 | 入金予定日 | 入金確認額 | 確認者 | 作成日時
b86d4c5a-31db-4f25-bfd2-5cec008c372d | 9728 | 2025-03-31 | 中間請求① | 10890000 | 2025-04-30 | 10890000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.642Z
ef0e72f1-e917-4abd-86ae-9d13422f80a7 | 9728 | 2025-04-30 | 中間請求② | 16170000 | 2025-05-31 | 16170000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.643Z
88b9b8f0-cab1-4f04-aa54-f4264bd2efa9 | 9728 | 2025-05-31 | 中間請求③ | 16170000 | 2025-06-30 | 16170000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.644Z
be71b288-a7b0-4e09-951e-c561e1a574ad | 9728 | 2025-06-30 | 中間請求④ | 16170000 | 2025-07-31 | 16170000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.645Z
c12bce34-868a-4371-945f-cb359e0978cd | 9728 | 2025-07-31 | 中間請求⑤ | 7260000 | 2025-08-31 | 7260000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.645Z
eced8c4f-3695-464e-953d-4b99659b61da | 9728 | 2025-08-31 | 中間請求⑥ | 15246000 | 2025-09-30 | 15246000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.646Z
0c6d1110-9f31-4cfa-a87b-55b1e873ef87 | 9728 | 2025-09-30 | 中間請求⑦ | 11979000 | 2025-10-31 | 11979000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.649Z
cc044575-237d-4d37-962e-58446f1dba25 | 9728 | 2025-10-31 | 中間請求⑧ | 13431000 | 2025-11-30 | 13431000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.650Z
9aba6732-7dd3-4ece-8607-3d8473725996 | 9728 | 2025-11-30 | 中間請求⑨ | 14179500 | 2025-12-31 | 14179500 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.651Z
0fe68e2d-8724-40d8-8dc0-03510992f741 | 9728 | 2025-12-31 | 中間請求⑩ | 10648200 | 2026-01-31 | 10648200 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.653Z
c5a88e42-5655-403c-858a-49cc6756c1f9 | 9728 | 2026-01-31 | 中間請求⑪ | 7986600 | 2026-02-28 | 7986600 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.653Z
d69d1e62-c345-45c3-8396-db9e3a96c5b5 | 9728 | 2026-02-28 | 本工事完了請求 | 7986600 | 2026-03-31 |  |  | 2026-04-08T02:08:47.654Z
ab412e2a-6f17-450d-b707-ee59e5ddf94e | 9728 |  | 保留金 | -7260000 | 2026-03-31 |  |  | 2026-04-08T02:08:47.655Z
89c6d229-b964-4a30-90a3-65fb5eab9838 | 9744 | 2025-04-30 | 中間請求① | 13200000 | 2025-05-31 | 13200000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.656Z
74e16216-99a6-499b-9033-6c5967e15686 | 9744 | 2025-05-31 | 中間請求② | 13200000 | 2025-06-30 | 13200000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.657Z
47708d5a-de2d-40b9-9b64-068f6ad05d33 | 9744 | 2025-06-30 | 追加①請求 | 470800 | 2025-07-31 | 470800 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.658Z
f57e9ddd-e2f2-49be-835f-7daf59a639aa | 9744 | 2025-07-31 | 追加②③請求 | 1591700 | 2025-08-31 | 1591700 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.659Z
9b173418-4e8b-4a72-93eb-596e82f50025 | 9744 | 2025-07-31 | 中間請求③ | 13200000 | 2025-08-31 | 13200000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.660Z
af5ea62e-4de3-465a-ab71-caf85f97f5df | 9744 | 2025-08-31 | 追加⑤⑥請求 | 3256000 | 2025-09-30 | 3256000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.661Z
0541dd87-483d-44cc-a48b-470488cd2db8 | 9744 | 2025-08-31 | 中間請求④ | 13200000 | 2025-09-30 | 13200000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.661Z
c40b2157-1b2e-41e7-94f0-603ba654d402 | 9744 | 2025-09-30 | 追加⑨⑩請求 | 3464450 | 2025-10-31 | 3464450 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.662Z
640cad59-80c4-432d-bd9b-0719d852702a | 9744 | 2025-09-30 | 中間請求⑤ | 13200000 | 2025-10-31 | 13200000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.663Z
674eb6bd-82a2-4e9e-807c-8daeccec1c8b | 9744 | 2025-10-31 | 追加⑪⑫請求 | 2348500 | 2025-11-30 | 2348500 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.664Z
e0cd5527-be33-455e-8908-30e997d4be65 | 9744 | 2025-10-31 | 中間請求⑥ | 13200000 | 2025-11-30 | 13200000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.664Z
447ba464-57af-4502-9d50-6926b5ab0515 | 9744 | 2025-11-30 | 追加⑬請求 | 1364000 | 2025-12-31 | 1364000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.666Z
0bbd8345-7d9c-41ce-abaa-29a5d171ddb6 | 9744 | 2025-11-30 | 中間請求⑦ | 13200000 | 2025-12-31 | 13200000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.666Z
396c0be7-f511-47b8-86e8-6a1ca64fd437 | 9744 | 2025-12-30 | 追加⑭請求 | 1870000 | 2026-01-31 | 1870000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.668Z
d9e726ce-24c0-4cf6-9e5e-459d78518682 | 9744 | 2025-12-31 | 本工事完了請求 | 4620000 | 2026-01-31 | 4620000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.668Z
00f98132-fd46-4540-b88c-570ebe14030b | 9744 | 2026-01-31 | 追加⑮請求 | 1160500 | 2026-02-28 | 1160500 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.669Z
95a12af8-57b3-405b-aadf-c1407b3d3706 | 9744 | 2026-03-12 | 保留金 | -13200000 | 2026-03-12 | 13200000 | 社長 | 2026-04-08T02:08:47.672Z
81fa8ccf-4ab3-4bad-803a-a0947f1ff469 | 10126 | 2026-01-31 | 中間請求① | 23870000 | 2026-02-28 | 23870000 | 阿部 | 2026-04-08T02:08:47.673Z
97b6f6fe-e6af-458c-b6d0-8a38e7ea495e | 10126 | 2026-02-28 | 中間請求② | 23870000 | 2026-03-31 |  |  | 2026-04-08T02:08:47.674Z